## ficheroExcel-3
Número de plan | 14
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar no está cumpliendo con los siguientes deberes del gestor ambiental: 1.Asistir a todas las reuniones. 2.Mantener regularmente informado al representante legal. 3. Recibir de su antecesor el Informe de Gestión Ambiental, conforme a lo establecido en el Decreto 165 de 2015, artículo 6. | Auditorías externas ambientales | Ciudad Bolivar | Gestión corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | Ingrid Yised Camargo Morales / Contratista | Abierto | 10% | Participar de las reuniones a las cual sea convovado el Gestor ambiental o en su defecto a quien el delege | Asistencia a reuniones | Numero de asistencias a Reuniones /Numero de reuniones programadas | 2018-08-20 | 2018-12-21 | Diana Maria / Rodriguez Alaguna | 20 | 56 días para su vencimiento
[9 empty] | Comunicar de forma escrtia o verbal al Alcalde Local y a los intregantes del subcomite ambiental el cumplimiento de las acciones planteadas en el plan de Acción | Mantener regularmente informado al Alcalde | Numero de comunicaciones realizadas | 2018-08-20 | 2018-12-21 | Diana Maria / Rodriguez Alaguna | 0 | 56 días para su vencimiento
2 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar no evidencia la aprobación del Plan de Acción por parte del comité PIGA para la vigencia evaluada, conforme a los establecido en la Resolución 242 de 2014, artículo 6. | Auditorías externas ambientales | Ciudad Bolivar | Gestión corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | Ingrid Yised Camargo Morales / Contratista | Abierto | 50% | Enviar Plan de acción corregido para la respectiva aprobación | Aprobación del plan de Acción | Plan de Acción | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Diana Maria / Rodriguez Alaguna | 100 | Cumplida
[9 empty] | Socialización de las acciones formuladas en el Plan de Acción con el subcomite PIGA | conocer las acciones formuladas en el Plan de accion | Total de jornadas de sensibilización realizadas/otal de jornadas de sensibilización programadas | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Diana Maria / Rodriguez Alaguna | 0 | 66 días para su vencimiento
3 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar no priorizó en el Plan de Acción para la vigencia evaluada la totalidad de operaciones necesarias para minimizar, mitigar y/o compensar los impactos ambientales significativos aplicables a la entidad, así como dar cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable teniendo en cuenta los Requerimientos realizados por la SDA en visitas anteriores conforme a lo establecido en Resolución 242 de 2014, artículo 14 y artículo 20. | Auditorías externas ambientales | Ciudad Bolivar | Gestión corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | Ingrid Yised Camargo Morales / Contratista | Abierto | 0% | Capacitar al profesional asignado a PIGA en relación al Procedimiento para la Identificación, Evaluación y Actualización de Aspectos e impactos ambientales, Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales | Apropiación del conocimiento | Capacitación realizada / Capacitación programada | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Ingrid Yised / Camargo Morales | 0 | 66 días para su vencimiento
[9 empty] | Se priorizara en la formulación del plan de acción 2018-2019, teniendo en cuenta las operaciones necesarias para minimizar, mitigar y/o compensar los impactos ambientales significativos | Priorización de los impacto ambientales significativos | Priorización de los impacto ambientales significativos | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Diana Maria / Rodriguez Alaguna | 0 | 66 días para su vencimiento
4 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar no implementó la totalidad de controles operacionales para el manejo de los impactos ambientales significativos identificados en la matriz de aspectos y valoración de impactos ambientales, conforme a lo establecido en la Resolución 242 de 2014, artículo 20, artículo 11, numeral 1. | Auditorías externas ambientales | Ciudad Bolivar | Gestión corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | Ingrid Yised Camargo Morales / Contratista | Abierto | 25% | implementar los controles operacionales establecidos en la Matriz de Aspectos e impactos Ambientales. | Implementación de controles | Implemetaciones realizadas/ implementaciones programadas | 2018-08-20 | 2018-12-21 | Diana Maria / Rodriguez Alaguna | 0 | 56 días para su vencimiento
[9 empty] | Capacitar a funcionarios y contratistas en relación a los controles opetacionales de los riesgos calificados como significativos en relación a la gestión integral de residuos aprovechables y no aprovechables, registro generación de residuos. | Capacitación a funcionarios y contratistas | Numero de capacitaciones realizados/numero capacitaciones programadas | 2018-08-20 | 2018-12-21 | Diana Maria / Rodriguez Alaguna | 50 | 56 días para su vencimiento
5 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar no ejecutó la totalidad de actividades y metas propuestas en el Plan de Acción para la vigencia evaluada, conforme a lo establecido en la Resolución 242 de 2014, artículo 21 numeral 2, literal b. | Auditorías externas ambientales | Ciudad Bolivar | Gestión corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | Ingrid Yised Camargo Morales / Contratista | Abierto | 15% | Realizar dos Socializaciones del plan de acción a funcionarios y contratistas de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar | Conocimiento plan de acción | Numero de capacitaciones realizadas /Numero de capacitaciones programadas | 2018-08-13 | 2018-12-31 | Diana Maria / Rodriguez Alaguna | 0 | 66 días para su vencimiento
[9 empty] | Realizar las activdades faltantes en la ejecución del plan de acción concertado | Realizar las activdades faltantes | Cantidad de actividades realizadas/ Cantidad de actividades programadas | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Diana Maria / Rodriguez Alaguna | 30 | 66 días para su vencimiento
6 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar no realizó el reemplazo de la totalidad de equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua por los de bajo consumo en sus instalaciones, Conforme al Decreto 3102 de 1997, artículos 6 y 7, y a la Resolución 242 de 2014, artículo 13, numeral 1. | Auditorías externas ambientales | Ciudad Bolivar | Gestión corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | Ingrid Yised Camargo Morales / Contratista | Abierto | 0% | Realizar jornadas de capacitación a funcionarios y contratistas, enfocadas al uso eficiente del agua | Concientización del uso eficiente e importancia del agua | Numero de capacitaciones realizadas /Numero de capacitaciones programadas | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Diana Maria / Rodriguez Alaguna | 0 | 66 días para su vencimiento
[9 empty] | Realizar la verificación y cambio de los sistemas ahorradores de agua faltantes. | verificación de los sistemas ahorradores | Cambios de sistemas ahorradores de agua realizados/ sistemas ahorradores agua flatantes | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Diana Maria / Rodriguez Alaguna | 0 | 66 días para su vencimiento
7 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar no realizó la sustitución de la totalidad de fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica, por fuentes lumínicas de la más alta eficacia disponible en el mercado conforme al Decreto 895 de 2008, artículo 1 y a la Resolución 242 de 2014, artículo 13, numeral 2. | Auditorías externas ambientales | Ciudad Bolivar | Gestión corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | Ingrid Yised Camargo Morales / Contratista | Abierto | 0% | verificación y cambio de fuentes lumínicas | Cumplimiento al Decreto 895 de 2008, artículo 1 y Resolución 242 de 2014 | Instalación luminarias ahorradoras | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Diana Maria / Rodriguez Alaguna | 0 | 66 días para su vencimiento
[9 empty] | Realizar Jornada de sensibilización enfocadas al uso racional y eficiente de la energía en las instalaciones de la Alcaldia. | Apropiación de Temas ambientales internos de la Alcaldia | Numero de capacitaciones realizadas /Numero de capacitaciones programadas | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Diana Maria / Rodriguez Alaguna | 0 | 66 días para su vencimiento
8 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar no cuenta los elementos necesarios para la separación de los residuos ordinarios, así como un sitio físico para el almacenamiento temporal de los mismos, que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas en 2 de 4 sedes concertadas, conforme a lo establecido en el acuerdo 114 de 2003, artículo 3, Resolución 242 de 2014, artículo 13, numeral 3, literal a. | Auditorías externas ambientales | Ciudad Bolivar | Gestión corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | Ingrid Yised Camargo Morales / Contratista | Abierto | 0% | realizar 2 Capacitaciones a funcionarios, contratistas, y comunidad en el manejo integral de residuos sólidos, enfocados al separación en la fuente, uso eficiente del papel | manejo integral de residuos solidos | Numero de capacitaciones realizadas /Numero de capacitaciones programadas | 2018-08-13 | 2018-12-31 | Diana Maria / Rodriguez Alaguna | 0 | 66 días para su vencimiento
[9 empty] | Mejorar espacio para el alamacenamiento temporal de los residuos aprovechables que sumistra el centro comercial. | Adecuación de cuarto físico para el almacenamiento de residuos sólidos | Cuarto Fisico Adecuado | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Diana Maria / Rodriguez Alaguna | 0 | 66 días para su vencimiento
9 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar no cuenta con una línea base que permita garantizar un adecuado análisis y medición del indicador correspondiente a la meta del Programa de Consumo Sostenible, programada para ejecutar durante el cuatrienio, conforme a los lineamiento establecidos por la autoridad ambiental. | Auditorías externas ambientales | Ciudad Bolivar | Gestión corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | Ingrid Yised Camargo Morales / Contratista | Abierto | 0% | Realizar 2 Capacitaciones a funcionarios y contratistas al área de Planeación quienes son responsable de la formulación en relación a GCO-GCI-IN001 Guía Verde de Contratación. | Aplicabilidad de la Guía Verde de Contratación. | Numero de capacitaciones realizadas /Numero de capacitaciones programadas | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Diana Maria / Rodriguez Alaguna | 0 | 66 días para su vencimiento
[9 empty] | Establecer linea base a traves de herramienta donde se permita evidenciar la aplicacion de Prácticas Sostenibles, | Linea base | Linea Base establecida | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Diana Maria / Rodriguez Alaguna | 0 | 66 días para su vencimiento
10 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar no cuenta una línea base que permita garantizar un adecuado análisis y medición del indicador correspondiente a la meta del Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles, programada para ejecutar durante el cuatrienio, conforme a los lineamiento establecidos por la autoridad ambiental. | Auditorías externas ambientales | Ciudad Bolivar | Gestión corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | Ingrid Yised Camargo Morales / Contratista | Abierto | 0% | implementar herramienta e excel que permita relacionar la linea base del Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles | Implementación Herramienta Linea Base | Implementación Herramienta Linea Base | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Diana Maria / Rodriguez Alaguna | 0 | 66 días para su vencimiento
11 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar no realizó el cargue dentro de los plazos establecidos del Plan de Acción ajustado de acuerdo a las observaciones realizadas por la autoridad ambiental, conforme a la Resolución 242 artículo 14. | Auditorías externas ambientales | Ciudad Bolivar | Gestión corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | Ingrid Yised Camargo Morales / Contratista | Abierto | 0% | Realizar el reporte oportuno como mínimo 5 días antes de vencer el tiempo de cargue, para ser validado al administrador del sis | Reporte oportuno | Reportes realizados/Reportes programados | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Diana Maria / Rodriguez Alaguna | 0 | 66 días para su vencimiento
12 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar no realizó el envío a la SCASP toda la información requerida para la realización de la visita de Evaluación, Control y Seguimiento al PIGA, de manera oportuna, conforme a lo establecido en Resolución 242 artículo 21. | Auditorías externas ambientales | Ciudad Bolivar | Gestión corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | Ingrid Yised Camargo Morales / Contratista | Abierto | 0% | Realizar 3 sensibilizaciones a funcionarios y contratistas acerca del cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental, para dar cumplimiento con los reportes que debe entregar oportunamente la Administración . | Cumplimiento de las acciones del Plan de Acción | Numero de sensibilizaciones realizadas /Numero de sensibilizaciones programadas | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Diana Maria / Rodriguez Alaguna | 0 | 66 días para su vencimiento
[9 empty] | Reportar oportunamente la información a SCASP dentro de los tiempos estrablecidos dentro de la normatividad vigente | Reporte oportuno | Reportes realizados/Reportes solicitados | 2018-08-20 | 2018-12-31 | Diana Maria / Rodriguez Alaguna | 0 | 66 días para su vencimiento
Avance del plan | 833333333333.33