## ficheroExcel-4
Número de plan | 34
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | Se evidenció que durante el periodo de análisis, el reporte preventivo generado por el proceso de Servicio a la Ciudadanía, recibió un total de 25.089 PQR´s en la Entidad, y a la fecha se existen 15.467 solicitudes sin su debida respuesta, lo que evidencia la materialización del riesgo establecido en la matriz SAC-MR versión 01 del 29/12/2017, por lo cual se recomienda realizar revisión de identificación, valoración y controles, pues se reporta como un riesgo controlado cuando este, de acuerdo al presente informe se materializa de manera recurrente en las distintas localidades y nivel central. | Auditorías internas de gestion | Ciudad Bolivar | Servicio a la ciudadanía Local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | OSCAR ALFONSO CAMACHO GALVIS / Contratista | Abierto | 95% | Verificación y seguimiento bimensual por parte de los promotores de Mejora Local, a la base en linea del Proceso de Servicio de Atención al Ciudadano, donde se solicita de manera oportuna generar la repuesta al peticionario. | Verificación Base de datos en linea del proceso de Servicio de Atención al Ciudadano - | Verificaciones realizadas / Verificaciones Programadas. | 2018-08-20 | 2018-12-31 | OSCAR ALFONSO / CAMACHO GALVIS | 95 | 66 días para su vencimiento
[9 empty] | Solicitar a funcionarios y contratistas de manera inmediata dar respuesta a los requerimientos que se encuentran sin respuesta al peticionario, atraves de correo electronico y/o memorando. | Respuesta oportuna al peticionario | Respuestas realizadas oportunamente al peticionario/Respuestas solicitadas oportunamente al peticionarios oportunmente | 2018-08-20 | 2018-12-31 | OSCAR ALFONSO / CAMACHO GALVIS | 95 | 66 días para su vencimiento
Avance del plan | 95%