## 96
Número de plan | 96
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | Falta de publicación en el portal SECOP II de la ficha técnica referente para obtener el precio oficial del proceso a contratar FDLCB-LP-009-2018, FDLCB-PSAMC-009-2018, y FDLCB-LP-039-2017. | Auditorías internas de gestion | Ciudad Bolivar | Gestión corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | JOSE RAFAEL MORENO / Contratista | Cerrado | 100% | Garantizar que todos los procesos contractuales que se vayan a realizar cuenten con una Solicitud de Información a Proveedores en la plataforma SECOP II, con un tiempo amplio y suficiente para que las empresas interesadas puedan atender dichas solicitudes, enviando mensajes frecuentes de recordatorio a las empresas. | Contar un numero de cotizaciones suficiente para realizar un analisis exhaustivo de los precios del sector | numero de procesos de contratación/numero de solicitudes de información a proveedores | 2020-01-01 | 2020-12-31 | JACOBO / PARDEY ROZO | 100 | Cumplida
| El equipo auditor verificó que el fondo local de desarrollo de Ciudad Bolívar no tiene implementado dentro de sus buenas prácticas la publicación de la ficha técnica en las plataforma transaccional, se observa que el procedimiento adelantado es la solicitud de cotizaciones a pocos proveedores, por lo que se resalta que la determinación del precio oficial no se trata únicamente de un análisis del valor, sino que comprende múltiples variables que permiten determinar los detalles de la adquisición y de la forma en la cual se debe adquirir el bien o servicio para lograr el mayor beneficio para la entidad. Así las cosas, no se observa el análisis serio y riguroso detallado que finalmente puede afectar la determinación del presupuesto oficial. | [7 empty] | Socializar la guia para Solicitud de Información a Proveedores de Colombia Compra Eficiente con los profesionales de las diferentes áreas encargados de los procesos de formulación de proyectos. | Conocimiento por parte de los profesionales que elaboran documentos precontractuales de la Guia para Solicitud de Información a Proveedores de Colombia Compra Eficiente. | Socializaciones programadas/socializaciones realizadas | 2020-01-15 | 2020-04-30 | JACOBO / PARDEY ROZO | 100 | Cumplida
2 | Debilidades en el seguimiento a la matriz de riesgos de la contratación estatal Contrato No. 302 de 2018, 313 de 2018 y 197 de 2017. | Auditorías internas de gestion | Ciudad Bolivar | Gestión corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | Dairo Jezzid León Romero / Contratista | Cerrado | 100% | Solicitar mediante oficio a la entidad Colombia Compra Eficiente jornadas de capacitacion en materia de estimación de riesgos de los diferentes procesos contractuales. | Capacitaciones en el tema de estimación de risegos a los diferentes profesionales de las oficinas que interactuan en los procesos de contratación de la entidad. | Capacitación solicitada / Capacitación realizada | 2019-10-21 | 2019-12-31 | Dairo Jezzid / León Romero | 100 | Cumplida
Se pudo evidenciar por el grupo auditor que el Fondo Local de Ciudad Bolívar, no lleva un monitoreo de los riesgos asociados a los contratos auditados cuyo propósito principal es la del seguimiento, actualización y/ o advertencia de la materialización de alguno de ellos, cuya responsabilidad debe estar en cabeza del funcionario, contratista, o demás personal asignado para la buena identificación, valoración y seguimiento del mismo, y así lograr un proceso proactivo tendiente a prevenir eventos que puedan impactar en el proceso de contratación., incumpliendo lo establecido en el manual M-ICR-, en cuanto la efectividad del desempeño de herramientas para su gestión Para lo cual, debe: “(i) asignar responsables (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros) (iv) definir la periodicidad de revisión y (v) documentar las actividades de monitoreo.”
3 | Deficiencias en la disposición de puntajes en los requisitos habilitantes de los procesos auditados FDLCB-LP-009-2018, FDLCB-PSAMC-009-2018, y FDLCB-LP-039-2017. | Auditorías internas de gestion | Ciudad Bolivar | Gestión corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | BERNARDO ESCOBAR / Funcionario De Planta | Cerrado | 100% | Establecer plan de trabajo entre las áreas de planeación y contabilidad para determinar indicadores financieros para cada tipo de proceso contractual dependiendo del objeto y el valor del presupuesto asignado. | Determinación de indicadores de capacidad financiera y de organización. | Indicadores financieros y de organización establecidos. | 2019-10-15 | 2019-12-31 | DAIRON YESID / LEON | 100 | Cumplida
• El índice de liquidez determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con las obligaciones contraídas en el corto plazo, entre mayor sea el índice menos probable es que el proponente incumpla con sus obligaciones. En consecuencia y observando el cuadro anterior, nos damos cuenta de que el índice de liquidez del contrato 313 de 2018 de $252.031.198 es mayor que los dos restantes que superan hasta dos veces su valor.
• El capital de trabajo el cual es un indicador que representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo, así las cosas no se entiende como a mayor valor es menor el capital solicitado.
• El nivel de endeudamiento mide la proporción de la deuda del proponente a corto plazo (menor a 1 año) sobre la totalidad de su deuda, por tanto, se observa que el contrato de $252.031.198 es mayor (55%) un indicador superior a los dos restantes, cuyos valores superna los 700 millones.
• La cobertura de interés es Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. En el caso de los 3 contratos auditados se observó que al contrato de $252.031.198, le exige una cobertura mayor a los 2 contratos de mayor cuantía.
se puede concluir que la estructuración de requisitos habilitantes no obedece a un análisis o proporcionalidad respecto los servicios y valor a contratar, y si podría estar afectando la participación plural de proponentes, no se encuentra tampoco documentados la estructuración de los indicadores bajo los criterios estadísticos que permitan establecer que estos se elaboran de manera objetiva.
| Por tanto se pudo evidenciar en los contratos auditados, que el FLDCB no utiliza factores de ponderación que justifiquen su porcentaje y no se encontró evidencia de la realización de un estudio detallado de los riegos que representa el indicador, lo anterior en contra vía principio de transparencia y la libre concurrencia, estipulados en el artículo 24 de Ley 80 de 1993. | [7 empty] | Comunicar al área de planeación mediante memorando la importancia de realizar un análisis adecuado del sector. | Memorando | memorandos proyectados / memorandos realizados | 2019-10-15 | 2019-11-15 | BERNARDO / ESCOBAR | 100 | Cumplida
4 | Debilidades en la publicación de la etapa contractual y poscontractual de los Contrato No. 302 de 2018, Contrato No. 313 de 2018, y Contrato No. 197 de 2017. | Auditorías internas de gestion | Ciudad Bolivar | Gestión corporativa local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | JOSE RAFAEL MORENO / Contratista | Cerrado | 100% | Estandarizar el uso de la plataforma Secop II, creación de roles, solicitud a los proveedores de bienes o servicios el uso de la plataforma Secop para la entrega de las cuentas de cobro en donde consta el avance de ejecución de los contratos | Contar con información actualizada en el Secop respecto del avance de ejecución de los contratos | Implementar el 100% del uso de la plataforma Secop II, para la ejecución contractual | 2020-01-09 | 2020-07-31 | ALFREDO / VARGAS OJEDA | 100 | Cumplida
| El equipo auditor evidenció que en el Portal Secop I y II l no se encuentra la publicación de los documentos de la etapa contractual y poscontractual de ningún contrato de la muestra, como son: informes de supervisión o interventoría, y la liquidación de los contratos, ya que el departamento de contratación de la Alcaldía no tiene implementado dentro de sus líneas procedimentales la de dar publicación a todo el proceso contractual, evadiendo lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, en el artículo 2.2.1.1.1.7.1., “Publicidad en eI SECOP. la Entidad Estatal obligada a publicar en SECOP los Documentos Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los (3) días siguientes a su expedición. | [7 empty] | Asignar a cada una de las áreas encargadas de ejercer el apoyo a la supervisión de los contratos, la clave Secop II, a efectos de que sean éstas las encargadas de publicar en la referida plataforma los respectivos informes de ejecución, en la medida en que se vayan aprobando los pagos de cada contrato. | Avance de ejecución publicado | Contratos ejecutados / informes de ejecución publicados | 2019-10-21 | 2019-12-31 | ALFREDO / VARGAS OJEDA | 100 | Cumplida
Avance del plan | 100%

## 97
Número de plan | 97
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | 1. No conformidad por adelantar expedientes policivos concernientes al proceso verbal abreviado, sin cumplir los procedimientos establecidos. | Auditorías internas de gestion | Ciudad Bolivar | Inspección, Vigilancia y Control Local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | JESUS ROBERTO PIÑEROS / Contratista | Cerrado | 100% | Programar y adelantar diligencias respectivas | dictar fallo | desarrollo de audiencia | 2019-11-01 | 2019-12-31 | JESUS ROBERTO / PIÑEROS | 100 | Cumplida
Como no conformidad se evidencia que los expedientes pertenecientes a la inspección 19B no se sustancian de acuerdo como lo instaura el respectivo procedimiento GET-IVC-P025 haciendo que las deficiencias dispuestas sean aún más notorias en lo referente a:
• “Se da inicio a la audiencia y se deja constancia de no comparecencia, razón por la cual se suspende la audiencia para que el presunto infractor, dentro de los tres (3) días siguientes justifique la inasistencia, señalándose fecha para su continuación, decisión notificada por estrados, fijando fecha para continuar en el mismo acto” situación que se logró evidenciar en el expediente 2017694490100267E, al no hallarse auto o documento que indicara la no realización de la diligencia, sus respectivas causales y la fijación de una nueva fecha para poder evacuarla en debida forma.
• Expediente 2018693870100048E donde se evidenció incumplimiento en lo referente a “Emitir auto de avóquese, señalando fecha y hora de citación para la audiencia pública, al presunto infractor dentro de los cinco (5) días siguientes de conocido el comportamiento contrario a la convivencia.
Las situaciones mencionadas se presentan por falta de control y seguimiento frente a los procedimientos, por parte de cada uno de los funcionarios asignados a la inspección auditada, lo anteriormente descrito, contribuye a que se generen retrasos en la entrega de los productos, un no saneamiento adecuado de los expedientes policivos a cargo y por lo tanto, que se posterguen los beneficios sobre la población y los presuntos infractores.
| La audiencia pública es fundamental para generar confianza del ciudadano en la administración de justicia, está indicando a los ciudadanos que el operador de justicia no adopta decisiones por fuera del conocimiento de las partes y finalmente como superior jerárquico, en su decisión puede orientar a la primera instancia sobre la necesidad de ajustarse a los procedimientos para evitar la vulneración de derechos, de allí que una vez inicie la audiencia debe dejarse en acta la constancia de no comparecencia, suspender para que dentro de los tres días siguientes el presunto infractor justifique su inasistencia y señalar nueva fecha para su continuación. | [7 empty] | Capacitación del procedimiento GET-IVC-P025 a la inspección de policía | Personal de la inspección capacitado | Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas | 2019-11-01 | 2020-03-20 | JESUS ROBERTO / PIÑEROS | 100 | Cumplida
2 | 2. No conformidad por la falta organización de expedientes bajo los criterios de gestión documental. | Auditorías internas de gestion | Ciudad Bolivar | Inspección, Vigilancia y Control Local | Alcalde Cbolivar / Alcalde(sa) Local | DANIEL ANDRES RINCON / Contratista | Cerrado | 100% | Elaborar un plan de trabajo que permita la intervención archivistica de la documentación producida por las Inspecciones policivas | Organización documental en los expedientes | PLAN DE TRABAJO | 2019-11-01 | 2020-01-01 | DANIEL ANDRES / RINCON | 100 | Cumplida
Se observa que no se están gestionando adecuadamente los documentos que se producen o ingresan, lo cual conlleva a un uso inadecuado de la información por parte de los usuarios, y un reflejo incorrecto de las actuaciones, situación que va en contravía de lo establecido en el proceso de organización documental , siendo una actividad trasversal a todas las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno.
Se estableció que en los expedientes 2017693880100039E, 2017694490100075E, 2017694490100418E, 2017694490100087E, 2017694490101449E perteneciente a la inspección 19A e incumple el instructivo de foliación GDI-GPD-IN017 el cual tiene por objetivo:
“Realizar la foliación de los documentos controlando la cantidad de folios de una unidad de conservación dada (carpeta, legajo, expediente, etc.) y la calidad de la mismas, con el fin de dar cumplimiento al principio de orden original y de procedencia, y la conservación de la integridad de la unidad documental o unidad archivística”.
Al igual se observa que los expedientes no se están almacenando en las unidades de conservación (carpetas) tal como lo establece el procedimiento, hecho que se verifica en los expedientes 2017693890100129E, 2017694490100090E, 2017694490101974E de la inspección 19C.
| “Verifica que el documento allegado pertenezca a una serie o subserie del inventario documental de la dependencia y la existencia o no de una unidad de conservación (carpeta).” | [7 empty] | Realizar capacitación a los funcionarios y contratistas de las tres (3) inspecciones policivas de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar sobre los procedimientos asociados al proceso de Gestión del Patrimonio Documental. | Controlar la cantidad de folios de una unidad de conservación dada (carpeta, legajo, expediente, etc.) y la calidad de la mismas, con el fin de dar cumplimiento al principio de orden original y de procedencia, y la conservación de la integridad de la unidad documental o unidad archivística”. | Capacitacion | 2019-11-01 | 2019-12-02 | DANIEL ANDRES / RINCON | 100 | Cumplida
[9 empty] | Realizar socializaciones sobre los lineamientos, instructivos y formatos asociados a las Gestión Documental de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. | los expedientes 2017693880100039E, 2017694490100075E, 2017694490100418E, 2017694490100087E, 2017694490101449E perteneciente a la inspección 19A e incumple el instructivo de foliación GDI-GPD-IN0177 e | Socializacion | 2019-11-01 | 2019-12-31 | DANIEL ANDRES / RINCON | 100 | Cumplida
| Lo anterior, se origina por serias deficiencias técnicas en la falta de organización documental que puede conllevar a perdida de expedientes, retrasos procesales innecesarios, poca seguridad jurídica frente a las actuaciones desplegadas por las inspecciones. | [7 empty] | Socializar la Tabla de Retención Documental vigente de las Alcaldías Locales a los funcionarios y contratista de las Inspecciones Policivas. | VerificaR que el documento allegado pertenezca a una serie o subserie del inventario documental de la dependencia y la existencia o no de una unidad de conservación (carpeta). | Socializacion | 2019-11-01 | 2020-01-01 | DANIEL ANDRES / RINCON | 100 | Cumplida
Avance del plan | 100%