## MAPA DE MEDIOS 2018
MAPA DE MEDIOS
No se gestiona | NG
Gestión reactiva | GR
Gestión operativa | GO
Gestión estrategica | GE
|  |  | A QUIEN VA DIRIGIDO EL MEDIO | [19 empty] | OBJETIVO DEL MEDIO |  |  | PRODUCCION DEL MEDIO | [17 empty] | TRANSMISION DEL MEDIO |  |  |  | RECEPCION DEL MEDIO |  |  | LIMITANTES DEL MEDIO | FORTALEZAS DEL MEDIO | PRIORIDADES DEL MEDIO | FORMA DE GESTION ACTUAL
| Clasificación |  | Internos | [6 empty] | Marketing |  |  |  | Entorno | [8 empty] | El medio responde a una estrategia |  | ¿Cúal es el objetivo del medio? | Describa las caracteristicas fisicas del medio | Tiene estructura definida |  | ¿Se tiene definido quien selecciona los mensajes? |  |  | ¿Se cuenta con cortes de edición definidos? |  |  | ¿Se tiene definido quien define el diseño? |  |  | ¿Se cuenta con corresponsales o facilitadores de información? |  |  | ¿Se cuenta con un responsable directo del medio? |  |  | Cobertura | Forma de distribución | Convocatoria | Periodicidad | ¿Se ha evaluado la efectividad del medio?
MEDIOS | Medio de información | Medio de comunicación | Empleados | Directivos | Comité Directivo | Alcaldias Locales |  |  | Sindicato |  | Usuarios | Profesionales del sector | Proveedores | Policia | Otras Entidades del Gobierno Nacional y Regional | Juntas Administradoras Locales | Colectividades locales | Sindicatos | Asociaciones | Congreso y Concejo | Medios de comunicación | Ciudadanos en general | Si | No |  |  | Si | No | Si | No | Quién? indique el cargo | Si | No | Cada cuanto ? Indique el parametro. | Si | No | Quién? indique el cargo | Si | No | Quienes? Indique los cargos y su estrategia | Si | No | Quién? indique el cargo |  |  |  |  | Si | No | Resultados de lecturabilidad, usabilidad, efectividad (diseño, contenido) nivel de conocimiento |  |  |  | NG | GR | GO | GE
PÁGINA WEB | X | [9 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Brindar información sobre la gestión institucinal de la Entidad (Planes, Proyectos, Programas, Politicas Públlicas, Tramites y Servicios) | Digital | X |  | X |  | Proceso de Comunicaciones |  | X | Se actualiza de acuerdo a la necesidad de información | X |  | Proceso de comunicaciones y sistemas | X |  | Los líderes de las diferentes dependencias | X |  | Proceso de Comunicaciones | Nacional | Digital | Comunicación Directa | Cada vez que hay cambio de arquitectura de la página |  | X |  |  | Se esta trabajando en elrediseño de la página, de caucerod a un estudio que se realizó on la Alta Consejería donde identificacon que tenía problemas de navegabilidad y diseño. La Alta Consejería esta estandarizando el tema de normatividd en los mediso digitales del Distrito. | Rediseñar la página Web Pauta digital Campañas para dar a concoer los servicios de la Secretaría de Gobierno y que se úeden realaizar de manera digital. |  |  | X
PROGRAMA DE RADIO GOBIERNO AL DÍA |  | X | [22 empty] | Brindar información sobre la gestión institucinal de la Entidad (Planes, Proyectos, Programas, Politicas Públlicas, Tramites y Servicios, emas de localidades de Juntas de Acción Comunal, de Gobierno | Digital Virtual | X |  | X |  | Proceso de comunicaicones |  | X | Semanal (Los viernes desde las 10.30 am -12:30 m) | X |  | Proceso de Comunicaciones | X |  | Proceso de Comunicaciones y lideres de las diferentes dependencias | X |  | Proceso de Comunicaicones | Nacional | Digital | Redes Sociales y página Webbde Gobierno | Semanal | X |  |  | Existe un desconocimiento de la emisora del Distrito por parte de colaboradores y usuarios No se ha medido la efectiivdad del medio de comunicación | La inmediatez para entregarle información a la comunidad externa | Sensibilizar a funcionarios y contratistas ferente al los beneficios que representa la emisora de radio Convertir a la emisora a amplitud modualda o frecuencia modulada. Realizar convenios interadministrativos con otras emisoras del gobierno nacional que tiene mayor cobertura. Incluir cápsulas de audio retirar la restricción para escuchar el programa de radiopr el tiempo de duración del programa. Generar una esrategias de comunicación con las emisora comunitarias que apoyan el programa del Gobierno del Distrito (Vientos Sterero, Norte, Suba al Aire y Ciudad Stereo)
ESPACIO TELEVISIVO | X |  | X
TWITTER | X
FACEBOOK | X
YOUTUBE | X
FLICKER | X
INTRANET | X |  | X | X | X | X |  |  | X | [14 empty] | X | Brindar información al público itenrn sobre lagestión institucional y el tema de bienestar y desarrollo | Digital | X |  | X |  | Proceso de comunicaciones y gestión humana | X |  | Se actualiza de acuerdo a la necesidad de la Información | X |  | Proceso de Comunicaciones y Sistemas | X |  | Los líderes de las diferentes dependencias | X |  | Proceso de comunicaicones | Institucional | Digital |  |  | X |  | Indice lecturabilidad | Falta medir al efectividad de la IntranetLla Intranet esta diseñada en un administrador de contenidos desacrtualizado que limita su actualización y utilización de recursos multimedia | Los aplicativos que se encuentra en la Intranet motivan a que la gente ingrese a la Intranet | Rediseñar la Intranet Fortaleer la Articalción del proceso comunicaciones con las demás dependencias |  |  | X
CARTELERAS DIGITALES | X |  | X | X | X | X |  |  | X | [13 empty] | X |  | Visibilizar la información del despacho. | Digiital | X |  |  |  | Proceso de Comunicaciones | X |  | Semanalmente | X |  | Proceso de Comunicaciones y Sistemas | X |  | Los líderes de las diferentes dependencias | X |  | Proceso de comunicaicones | Institucional | Digital | No se realiza | No se realiza | X |  | No se ha evaluado la efectividad | No se ha medido la efectividad de las carteleras |  | Medir la efectividad de los contenidos que se passan por las carteleras Diseñar periódicamente campañas que fomenten la consulta de los medios digitales |  |  | X
CORREO MASIVO INSTITUCIONAL | X |  | X | X | X | X |  |  | X | [15 empty] | Bridar información de las campañas internas y la gestión institucional | Digital | X |  |  |  | Proceso de Comunicaciones | X | [18 empty] | La capacidad del correo electrónico es limitada | Es el medio má efectivo para mantener informada a la gente | Entregar la administración del correo masivo al proceso de comuncaciones |  |  | X
SALVAPANTALLA | X |  | X | X | X | X | X | X | X | [15 empty] | Brindar infromación sobre las campañas y cambios institucionales | Digital | X |  |  |  | Proceso de Comunicaciones | X |  | Semanalmente | X |  | Proceso de Comunicaciones | X |  | Los lidres de las diferentes dependencias | X |  | Proceso de Comunicaciones | Institucional | Digital | No se realiza | No se realiza |  | X | No se ha evaluado la efectividad | No le llega a todos los colaboradores . |  | Articular con el procso de sistemas la sincronización en todas las pantallas de los ordenadores para que todos los puedan ver medir la efectividad de lso salvapantallas |  | X
EDUCACIÓN VIRTUAL |  | X | X | X | X | X |  |  | X | [15 empty] | Capacitar a los funcionarios y contratistas en los temas que se requiere mejorar el desempeño. | Digital | X |  |  |  | Proceso de Gestión Humana
x
Note on A11: SAF: Coloque a qui la lista de medios de información y comunicación con los cuales cuenta su organización. Si ya realizó el mapa de públicos traslade los medios detectados.

## PLAN DE COMUNICACIONES 2018
PLAN DE ACCION ÁREA COMUNICACIONES 2014 | [46 empty] | OBSERVACIONES I TRIMESTRE
OBJETIVO: Generar estrategias de comunicación de alto impacto que respondan a los requerimientos del Modelo Estandar de Control Interno mediante acciones de información, comunicación, alineación y fidelización de los diferentes grupos de interes de la ESE. | [46 empty] | El plan de Comunicaciones se elaboró a principio de año luego se ajustó y se presentó a Comité de Gerencia en el mes de Junio. De las 13 actividades programadas se cumplió un 92% donde se desarrollaron actividades claves como: la socialización de la política de Comunicaciones, los procedimientos y el nuevo formato de Brief, el monitoreo de medios, la coordinación, programación y evaluación de las ULG, el diseño e implementación de la primera fase de una estrategia para el fortalecimiento de los medios de comunicación interna, especialmente las redes sociales, el apoyo en el rediseño de la nueva Intranet y Página Web y el diseño de piezas de comunicación para los diferentes procesos y campañas. De las actividades programadas faltó finalizar la de la elaboración del diagnóstico de necesidades de comunicación, en cuanto a piezas y productos de comunicación, ya que solo se aplicó para el proceso de Atención al Usuario y Piga, que corresponde al 8% faltante para cumplir el 100%.
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
|  | ARTICULACIÓN MECI | PILAR/EJE TRANSVERSAL | PROGRAMAS DEL PLAN DE DISTRITAL DE DESARROLLO BOGOTA MEJOR PARA TODOS | OBJETIVOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO | OBJETIVOS DEL PROCESO DE COMUNICACIONES | OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIONES | ESTRATEGIA | N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | AÑO 2018 | [17 empty] | SEGUIMIENTO I TRIM |  |  |  | SEGUIMIENTO II TRIM |  |  |  | SEGUIMIENTO III TRIM |  |  |  | SEGUIMIENTO IV TRIM |  |  |  | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | OBSERVACIONES
OBJETIVOS ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO 2012-2016 | META INSTITUCIONAL PLAN DE DESARROLLO 2012-2016 | [10 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META | INDICADOR | FÓRMULA | VARIABLES | LÍNEA BASE | FUENTE | CUMPLIDA | EN DESARROLLO | NO CUMPLIDA | NO INICIADA | CUMPLIDA | EN DESARROLLO | NO CUMPLIDA | NO INICIADA | CUMPLIDA | EN DESARROLLO | NO CUMPLIDA | NO INICIADA | CUMPLIDA | EN DESARROLLO | NO CUMPLIDA | NO INICIADA
|  | COMUNICACIÓN INTERNA | DEMOCRACIA URBANA | ESPACIO PÚBLICO-DERECHO DE TODOS | PROMOVER UNA GESTIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE GENERE IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL | MEJORAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES | DEFINICIÓN DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL PROCESO DE COMUNICACIONES | SOCIALIZACIÓN DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES | 1 | SOCIALIZAR EL ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL PROCESO DE COMUNICACIONES CON LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR. | OFICINA COMUNICACIONES LOCAL | [6 empty] | X | [5 empty] | Socializar al 100% de los funcionarios de la alcaldía Local, los documentoss vigentes del Proceso de Comunicaciones | Número de funcionarios asistentes | Número de funcionarios socializados/Programados | Cobertura | NO APLICA | Actas de capacitacón, fotografias, pruebas audiovisuales | x | [19 empty] | ANUAL
[9 empty] | 2 | DEFINIR LOS MENSAJES CLAVES DE LA COMUNICACIÓN DE ACUERDO AL OBJETIVO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y AL PÚBLICO OBJETIVO. | OFICINA COMUNICACIONES LOCAL | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | Elaborar el mapa de medios | Mapa de medios publicado | NO APLICA | CUMPLIMIENTO | NO APLICA | Matriz de mapa de medios , página web local |  | x | [18 empty] | ANUAL
[9 empty] | 3 | SOCIALIZAR EL PLAN DE COMUNICACIONES CON FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR | OFICINA COMUNICACIONES LOCAL | [5 empty] | X | X | [5 empty] | Socializar el plan de comunicaciones con funcionarios y contratistas de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar | Plan de comunicaciones socializado | Número de personas socializadas / Número de personas programadas | CUMPLIMIENTO | NO APLICA | En sitio Web local, Acta de socialización |  | x | [18 empty] | ANUAL
[7 empty] | SENSIBILIZAR AL ALCALDE LOCAL, COODINADORES, LÍDERES DE PROCESO Y PROFESIONALES DE LA ALCALDÍA LOCAL FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN | FORTALECER LA CULTURA DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL | 1 | SOCIALIZACIÓN DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES CON EL ALCALDE LOCAL, COORDINADORES Y LIDERES DE PROCESOS. | OFICINA COMUNICACIONES LOCAL | [5 empty] | X |  | X |  |  |  |  | Socializar al 80% de los directivos y lideres de proceso de la alcaldia local la estrategia de comunicación en cascada | Directivos y líderes socializados de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar | Número de directivos y líderes socializados / Número total de Directivos y líderes programados para la socialización*100 | COBERTURA | NO APLICA | Actas de capacitación, presentacion, fotografias |  | x | [18 empty] | TRIMESTARL
[9 empty] | 2 | DESPLEGAR EL 100% DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN CASCADA EN LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR | OFICINA COMUNICACIONES LOCAL | [5 empty] | X | X | X |  |  | X |  | Desplegar el 100% de la estrategia de Comunicación en Cascada | Porcentaje del despliegue de la estrategia | % de estrategia de cominicacion en cascada / # total de servidores capacitados x 100 | COBERTURA | NO APLICA | Actas de capacitación, fotografias, presentación | x
[9 empty] | 3 | REALIZAR 2 CAMPAÑAS INTERNAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL | OFICINA COMUNICACIONES LOCAL | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  | Realizar 2 campañas internas de acuerdo con las necesidades de la Alcaldía Local | Campañas internas | Número de campañas realizadas/ Número de campañas programadas | CUMPLIMIENTO | NO APLICA | Productos comunicativos, piezas audiovisuales, medios internos | x
|  | COMUNICACIÓN EXTERNA | CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD | BOGOTÁ VIVE DE LOS DERECHOS HUMANOS |  |  | SOPORTAR AL 100% LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA LOCAL QUE REQUIERAN EL APOYO DEL PROCESO DE COMUNICACIONES PARA EL DESPLIEGUE DE SUS CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN | ARTICULAR LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA LOCAL CON EL PROCESO DE COMUNICACIONES | 1 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y PIEZAS DE COMUNICACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR | OFICINA COMUNICACIONES LOCAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Desarrollo del 100% de las actividades y campañas solicitadas por las diferentes areas de la alcaldia local de ciudad bolivar | Nivel de cumplimiento de las actividades progrmadas | Número de campañas solicitadas / Número de campañas ejecutadas | CUMPLIMIENTO | NO APLICA | Productos comunicativos, piezas audiovisuales, registro en medios internos o externos según el caso. | x | [19 empty] | TRIMESTARL
[9 empty] | 2 | REALIZAR 2 CAMPAÑAS EXTERNAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL | OFICINA COMUNICACIONES LOCAL | [9 empty] | x | x |  | Realizar 2 Campañas de Comunicación Externa | Campañas externas | Número de campañas realizadas/ Número de campañas programadas | CUMPLIMIENTO | NO APLICA | Productos comunicativos, piezas audiovisuales, medios externos | x
|  |  | GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA |  |  |  | RESALTAR LOS LOGROS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR | CUBRIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA LOCAL | 1 | REALIZAR CUBRIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR | OFICINA COMUNICACIONES LOCAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Realizar como mínimo 1 cubrimiento semanal | Cubrimientos semanales | Número cubrimientos realizados/ Número de semanas laboradas | CUMPLIMIENTO | NO APLICA | Formato de Cubrimiento Periodístico, registro en medios | x | [19 empty] | TRIMESTARL
[9 empty] | 2 | PRODUCIR CONTENIDO Y MANTENER INFORMADA A LA COMUNIDAD, MENDIANTE LAS REDES SOCIALES DE LA ALCALDÍA LOCAL Y LA PAGINA WEB | OFICINA COMUNICACIONES LOCAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Generar 1 contenido semanal para redes sociales y pagina web | Contenidos Generados | Número de contenidos generados/ Número de contenidos publicados | CUMPLIMIENTO | NO APLICA | Medios institucionales externos | x
[8 empty] | POSICIONANDO LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR | 1 | ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN FREE PRESS | OFICINA COMUNICACIONES LOCAL | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | Visibilizar como mínimo 1 veces al mes la gestión de la Alcaldía Local en medios de comunicación masivos | Estrategias de comunicación free press elaboradas | # de estrategias elaboradas / # de estrategias a implementadas | CUMPLIMIENTO | NO APLICA | Medios de comunicación masivos, monitoreo de medios, apoyo audiovisual | x | [19 empty] | TRIMESTARL
[9 empty] | 2 | ATENDER LAS SOLICITUDES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVO, LOCALES Y NACIONALES | OFICINA COMUNICACIONES LOCAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Atender a los medios de comunicación que soliciten información de la alcaldía local y evidenciarlo en los informes de actividades | Número de notas positivas | NÚmero de notas positivas / total de notas programadas x 100 | COBERTURA | NO APLICA | INFORME PRESENTADO POR LA OFCINA DE PRENSA CON EVIDENCIAS | x | [19 empty] | TRIMESTARL
[9 empty] | 3 | REALIZAR UN INFORME DE MONITOREO DE MEDIOS | OFICINA COMUNICACIONES LOCAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Realizar un informe trimestral | Informes socializados | Número de informes realizados / Número de informes programados | CUMPLIMIENTO | NO APLICA | ARCHIVO DE MONITOREO | x | [19 empty] | TRIMESTRAL

## CONTROL INTERNO (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Impresión del material para la estrategia Huellas | Comunicaciones | [12 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Impresión del material para la estrategia Huellas | Comunicaciones |  | x | [10 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 15%
2 | Diseño diploma Estrategia Huellas | Comunicaciones | [5 empty] | x | [8 empty] | X |  |  | 50%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño Cristobal Super Héroe por la transparencia | [18 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PLANEACIÓN Y CALIDAD (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Elaboración de la presentación de Rendición de Cuentas Vigencia 2012 | [9 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 100% | 20%
2 | Diseño Fondo de Pantalla Convocatoria Gestores de Calidad | [10 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | 100%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Apoyo en la elaboración de la presentación para la Inducción |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | Diseño de los botones de la Intranet | [7 empty] | X | X | [9 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño y gestión de la Impresión de la Misión, Visión y Política del SIG |  |  |  | X | X | [8 empty] | X |  |  |  |  | 100%
2 | Diseño de los botones de la página Web | [5 empty] | X | [12 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño e impresión afiches de Investigación |  |  |  | X | X | [13 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PIGA (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Día sin Carro | [5 empty] | X | [12 empty] | 0% | 0%
2 | Día del Agua | [11 empty] | X | [6 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Día del Reciclaje | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% | 0%
2 | Semana Ambiental | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Campaña de Rades | [5 empty] | X | [12 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## GESTIÓN DOCUMENTAL (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño Fondo de Pantalla Socializacion Test de Gestión Documental |  |  | X | [10 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## SISTEMAS (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [14 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño fondo de pantalla Socialización Ayuda On Line | [6 empty] | X | [8 empty] | X |  |  | 50% | 10%
2 | Diseño logo Pacto por la Transparencia página Web | [6 empty] | X | [8 empty] | X |  |  | 50%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Gestión Contratación Insumos Cartillas Tuberculosis | [6 empty] | X | [8 empty] | X |  |  | 50% | 5%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Gestión Contratación Cambio Avisos Exteriores |  |  |  |  | X | X | X | X | [7 empty] | X |  |  | 50% | 20%
2 | Gestión Contratación compra consola de Audio |  |  |  |  | X | X | X | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
3 | Gestión Contratación Compra Insumos Carnés Hipertensión |  |  |  |  | X | X | X | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
4 | Gestión Contratación Musicar |  |  |  |  | X | X | X | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
5 | Gestión Impresión Libretas Numeradas Facturación |  |  |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | X |  |  |  | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## GERENCIA (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Programación del Twitter para la Movilización del 28 de Febrero | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 50%
2 | Impresión de vinilos para los pendones de la Movilización por la Salud | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
3 | Consecución de los Zanqueros para la Movilización por la Salud | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
4 | Publicación de la nota en el Portal Web invitando a la Movilización | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
5 | Apoyo en al elaboración del comercia para la socialización de la Movilización | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño e impresión stikers Bogotá Humana |  |  |  |  | X | [8 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 20%
2 | Gestión elaboración aviso CAMI | [16 empty] | X |  | 0%
3 | Gestión Elaboración carnets Hospitalización CAMI | [6 empty] | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | 50%
4 | Gestión Estandarización y Cambio de las Carteleras Institucionales | [6 empty] | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | 50%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## TALENTO HUMANO (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Campaña de hábitos saludables | [8 empty] | X | [9 empty] | 0% | 10%
2 | Juegos de la Secretaría Distrital de salud | [6 empty] | X | [11 empty] | 0%
3 | Semana de Autocuidado | [12 empty] | X | [5 empty] | 0%
4 | Día de la Mujer | [9 empty] | X | X | [7 empty] | 0%
5 | Día del Hombre | [18 empty] | 0%
6 | Convocatoria para los brigadistas | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  | Se publicó convocatoria a traves de Fondo de Pantalla, Intranet y correo masivo | 100%
7 | Pausas Activas | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
8 | Taller Plan de Emergencia | [10 empty] | X | [7 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Campaña de hábitos saludables |  | X | [16 empty] | 0% | 0%
2 | Feria de Acceso Vivienda (Compensar) |  |  | X | [15 empty] | 0%
3 | Taller de utilización del tiempo libre |  |  |  | X | [14 empty] | 0%
4 | Caminata ESE San Cristóbal | [7 empty] | X | [10 empty] | 0%
5 | Semana de Autocuidado | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
6 | Semana de la Salud Mundial (con Salud Ocupacional) | [10 empty] | X | [7 empty] | 0%
7 | Taller de utilización del tiempo libre | [11 empty] | X | [6 empty] | 0%
8 | Evento de las Profesiones y Oficios | [11 empty] | X | [6 empty] | 0%
9 | Semana Ambiental | [11 empty] | X | [6 empty] | 0%
10 | Capacitación de Brigadistas | [5 empty] | X
11 | Simulacros de Evacuación
12 | Seguridad Vial | [5 empty] | X |  |  |  | X | [8 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Celebración del Aniversario | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
2 | Campaña de hábitos saludables | [5 empty] | X | [12 empty] | 0%
3 | Feria de Acceso Vivienda (Compensar) | [6 empty] | X | [11 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Día de los niños |  |  | X | [15 empty] | 0%
2 | Taller de manualidades | [5 empty] | X | [12 empty] | 0%
3 | Novenas Navideñas | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
4 | Fiesta de Fin de Año | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
5 | Modelo Cero Accidentes | [18 empty] | 0%
6 | Inducción y Reinducción | [6 empty] | X | [11 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PAI (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Lanzamiento Jornada de Vacunación | PAI y Comunicaciones |  | X | X | X | [8 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PIC (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño e impresión del pendón para la Estrategia RBC | Comunicaciones | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 50%
2 | Producción video para la Estrategia RBC | Comunicaciones | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
3 | Producción sonoviso para la Estrategia RBC | Comunicaciones | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
4 | Diseño e impresión señalización del CAMAD | Comunicaciones | [11 empty] | X | X |  |  |  |  | 100%
5 | Diseño e impresión pendon lanzamiento CAMAD | Comunicaciones | [11 empty] | X | X |  |  |  |  | 100%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PYP (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño e impresión pendon "Programa de Vida Saludable" | Comunicaciones | [5 empty] | X | [8 empty] | X |  |  | 50% | 20%
2 | Gestión impresión carnés de Programa de Hipertensos | Comunicaciones | [5 empty] | X | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
3 | Impresión Folletos ERA | Comunicaciones | [6 empty] | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
4 | Diseño e impresión 2 pendones para Sala ERA | Comunicaciones | [6 empty] | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## SERVICIO AL CIUDADANO (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño e impresión formato de PQRS | Comunicaciones y lider proceso ATUS | [5 empty] | X | X | [7 empty] | X |  | Se diseño formato, falta aprobación por acta para impresión | 50% | 5%
2 | Afiche para socializar el Defensor del Ciudadano | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
3 | Corazones fila preferencial para ordenar la población adulta mayor, gestantes, Mamá con bebé en brazos, personas situación de discapacidad. | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
4 | Encuestas de satisfacción sobre la percepción del usuario frente a la prestación del servicio | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
5 | Formato para ser diligenciado por el usuario al interponer un requerimiento frente a la prestación del servicio. | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
6 | Formatos de registro de charlas informativas en sala de espera | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
7 | Formatos charla buen usuario | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
8 | Formatos filtro en fila | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
9 | Retablos de Derechos y Deberes de los usuarios(as) y su familia | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Recordatorio sobre derechos y deberes de los usuarios | Elizabeth Campos |  |  |  | X | [13 empty] | 0% | 0%
2 | Cartilla Braille de derechos y deberes de los usuarios | Elizabeth Campos | [7 empty] | X | [9 empty] | 0%
3 | Cartilla Día del Usuario | Elizabeth Campos | [11 empty] | X | [5 empty] | 0%
4 | Folletos Pictóricos para la socialización de derechos y deberes de los usuarios | Elizabeth Campos |  |  |  | X | [13 empty] | 0%
5 | Guía Atención al Usuario y Participación Social | Elizabeth Campos |  |  |  | X | [7 empty] | X | [5 empty] | 0%
6 | Boton con el logo “Derecho más Deber igual compromiso en salud” | Elizabeth Campos |  |  |  | X | [13 empty] | 0%
7 | Rotafolios sobre los derechos y deberes de los usuarios y acceso a los servicios | Elizabeth Campos | [11 empty] | X | [5 empty] | 0%
8 | semana de derechos y deberes Despliegue | Elizabeth Campos |  |  |  | X | [13 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Dia del usuario | [18 empty] | 0%
2 | Dia de copacos | [18 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PLANEACIÓN (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Divulgación Día Sin Carro | Comunicaciones y PIGA |  |  |  |  | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Celebración Semana Ambiental | [10 empty] | X | X | X | [5 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## SUBSALUD (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Solicitud publicación Mensaje Urgencias -CAMI Altamira- Clasificación Triage | Comunicaciones y doctora Tatiana Gonnzález | [6 empty] | X | [7 empty] | X |  | Solictud enviada por correo electrónico | 50% | 5%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [11 empty] | X | X | X | [5 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## RESUMEN (hidden)
RESUMEN CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
CONTROL INTERNO
PLANEACIÓN Y CALIDAD
TALENTO HUMANO
PIGA
GESTIÓN DOCUMENTAL
SISTEMAS
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
GERENCIA
PAI
PIC
SERVICIO AL CIUDADANO

## CONTROL PIEZAS DE COMUNICACIÓN (hidden)
No. | PROCESO | TIPO DE NECESIDAD Y/O EXPECTATIVA DEL CLIENTE | NECESIDAD Y/O EXPECTATIVA | MECANISMOS ACTUALES PARA IDENTIFICAR NECESIDADES | CENTRO DE ATENCIÓN | SEGUIMIENTO A LA SOLUCIÓN DE EXPECTATIVAS | FECHA DE SOLICITUD (INICIAL) | FECHA DE ENTREGA Y/O RESPUESTA | VALIDACIÓN SEGUIMIENTO | VALIDACIÓN DEL PROCESO | VALIDACIÓN TIPO NECESIDAD | VALIDACIÓN NECESIDAD | VALIDACIÓN MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN | VALIDACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN
1 | PIGA | Publicación | Fondo de Pantalla | Comunicación Directa | Sede Administrativa | Cumplida | 2014-01-31 | 2014-02-04 | No iniciada | Talento Humano | Diseño | Pendones | Ayuda On line | Sede Administrativa
| PIGA | Publicación | Nota Portal Web | Comunicación Directa | Sede Administrativa | Cumplida | 2014-02-06 | 2014-02-06
2 | Talento Humano | Publicación | Fondo de Pantalla | Comunicación Directa | Sede Administrativa | Cumplida | 2014-02-04 | 2014-02-07 | En desarrollo | Sistemas | Impresión | Afiches | Correo Electrónico | UPA Primero de Mayo
3 | Seguridad del Paciente | Publicación | Fondo de Pantalla | Comunicación Directa | Sede Administrativa | En desarrollo | 2014-02-06 | 2014-02-12 | Cumplida | Planeación | Produción | Volantes | Comunicación Directa | UPA Bello Horizonte
4 | [8 empty] | Redireccionado | Atención al Usuario | Publicación | Cartillas | Comunicación Oficial | UPA Victoria
5 | [9 empty] | Seguridad del Paciente |  | Folletos |  | UPA Alpes
6 | [9 empty] | Salud Ocupacional |  | Fondo de Pantalla |  | CAMI Altamira
7 | [9 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera |  | Cuña Comercial
9 | [9 empty] | PIGA |  | Video
10 | [9 empty] | PGIRHS |  | Presentación
11 | [9 empty] | Control Interno |  | Impresión
12 | [9 empty] | Gerencia |  | Nota Portal Web
13.1273 | [9 empty] | Archivo y Correspondencia |  | Publicación Rotador
14.2545 | [9 empty] | Salud Pública
15.3818 | [9 empty] | PAI
16.5091 | [9 empty] | PIC
17.6364
18.7636
19.8909
21.0182
22.1455
23.2727
24.4
25.5273
26.6545
27.7818
28.9091
30.0364
Formulas:
FECHA DE SOLICITUD (INICIAL) = +IF([PROCESO]<>"",TODAY(),"")

## Hoja1
Construir, mantener y ampliar el espacio público y la infraestructura pública disponible para los habitantes y visitantes de la localidad, mediante la ejecución de programas orientados a materializar acciones concretas en el espacio público, parques y malla vía local y rural, que permita transformar e incrementar el espacio público como un escenario democrático, seguro y de calidad con acciones de mejoramiento en vías, andenes, espacio público y parques
Acompañamiento comunicativo permanente y toma de evidencias audiovisuales que permitan mostrar el trabajo realizado a los funcioanrios de la administración local sobre las acciones de inspección, vigilancia y control , cuyo papel es preponderante, esto con el fin de lograr que la comunidad tome conciencia frente a los procesos represados de control urbanístico en los asuntos de espacio público, obras y establecimientos de comercio y de esta forma generar control y seguimiento a las actuaciones administrativas de la aplicación de la norma urbana y protección de espacio público.